OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wynajem sprzętu oświetleniowego na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej 2022

- Informacje ogólne

  - Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego wraz z jego montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków (Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17) w dniach 23-30 maja 2022 r.

  - W przypadkach oznaczonych (*) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania przy realizacji zamówienia urządzeń równoważnych jakościowo i technicznie urządzeniom opisanym przez Zamawiającego. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć urządzenia o takich lub nie gorszych parametrach od urządzeń, które określone zostały w niniejszym opisie. Urządzenia równoważne mają odpowiadać pod względem jakości i funkcjonalności wskazanym w opisie urządzeniom, zapewniać osiągnięcie oczekiwanych efektów oświetleniowych identycznych lub lepszych niż te gwarantowane w wyniku zastosowania wskazanych urządzeń, a także gwarantować współpracę wszystkich elementów systemu oświetleniowego. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wskazania opisu tych urządzeń, w tym nazwy producenta, a także modelu i numeru katalogowego oferowanego urządzenia równoważnego, w treści załącznika nr  1A do SWZ (Wykaz oferowanego sprzętu).

  - Zamawiający nie zapewnia noclegów ani wyżywienia pracownikom Wykonawcy.

- Wymagania ogólne:

  - Wykonawca zapewnia na swój koszt transport sprzętu oświetleniowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich montażu i demontażu.

  - W przypadku poprowadzenia okablowania przez ciągi komunikacyjne lub miejsca widoczne musi by ono zabezpieczone najazdami kablowymi lub czarną taśmą zabezpieczającą.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również:

    - doprowadzenie zasilania oraz okablowania sygnałowego do wszystkich wykorzystywanych urządzeń;

    - zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy realizatorem oświetlenia oraz technikami;

    - zapewnienie zasilania UPS do konsolet;

    - zapewnienie wszystkich elementów potrzebnych do montażu i zabezpieczenia urządzeń, w tym kompletu linek zabezpieczających do podwieszonych urządzeń;

    - zapewnienie okablowania elektrycznego do zasilania 70 lampek pulpitowych zapewnionych przez Zamawiającego. Wymagany podział na min. 4 sekcje;

    - zapewnienie dwóch operatorów do 2 urządzeń typu followspot na próby i concert;

    - zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych – po jednym dla każdego rodzaju lamp (w przypadku gdy Wykonawca potwierdził w punkcie II.1 Formularza ofertowego Wykonawcy [załączniku nr 2 do SWZ] realizację niniejszego wymogu);

    - zapewnienie zapasowej konsolety (w przypadku gdy Wykonawca potwierdził w punkcie II.2 Formularza ofertowego Wykonawcy [załączniku nr 2 do SWZ] realizację niniejszego wymogu).

  - Zamawiający zapewnia realizatora oświetlenia na wszystkie koncerty.

  - Na cały okres realizacji zamówienia Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowanych techników oświetleniowych, w liczbie odpowiedniej do realizacji załączonego harmonogramu.

  - Zamawiający dokonał konfiguracji sprzętu z uwagi na jego właściwości użytkowe i specyfikę miejsca gdzie będzie organizowane wydarzenie. Konfiguracja sprzętu ma wpływ na wymaganą jakość i niezawodność system oświetleniowego.

- Spis urządzeń i konstrukcji w podziale na lokalizacje

  - CENTRUM KONGRESOWE ICE, sala S1, (Kraków, ul. Konopnickiej 17); koncerty w dniach:  23-30 maja 2022 r.

    - Oświetlenie

| l.p. | Opis urządzenia | Produkt wzorcowy gwarantujący poprawną współpracę wszystkich elementów systemu sprzętu oświetleniowego. | 25.05 | 26.05-28.05 | 29.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość sztuk | Ilość sztuk | Ilość sztuk |
| 1 | Ruchoma głowa LED typu profil, źródło światła 475W | Martin Mac Quantum Profile *lub równoważne | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Ruchoma głowa LED typu beam z efektem gobo | Robe Robin Pointe *lub równoważne | 14 | 20 | 0 |
| 3 | Ruchoma głowa LED RGBW typu wash | Clay Paky HY B-EYE K25 *lub równoważne | 22 | 29 | 14 |
| 4 | Lampa scenograficzna | Portman Custom Light Mantis *lub równoważne | 14 | 14 | 0 |
| 5 | Lampa scenograficzna | Portman Custom Light P1 Mini *lub równoważne | 15 | 15 | 0 |
| 6 | Lampa scenograficzna | Portman Custom Light P1 Retro Lamp *lub równoważne | 8 | 8 | 8 |
| 7 | Lampa scenograficzna | Portman Custom Light P2 Hexaline *lub równoważne | 0 | 12 | 0 |
| 8 | Lampa scenograficzna | Portman Custom Light P3 Pix3L *lub równoważne | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Lampa scenograficzna, | Showtec Sunstrip DMX Active *lub równoważne | 28 | 28 | 0 |
| 10 | Naświetlacz LED wash RGBW | CLF Ares *lub równoważne | 24 | 24 | 14 |
| 11 | Wytwornica dymu | MDG Atmosphere Haze *lub równoważne | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Wiatrak | Generic Fan *lub równoważne | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Kratownica | Alu Truss Black 2m *lub równoważne | 14 | 14 | 0 |
| 14 | Podstawa | Alu Base Plate Black *lub równoważne | 14 | 14 | 0 |
| 15 | Statyw | Alu Boom Black 2m *lub równoważne | 7 | 7 | 0 |
| 16 | Rura | Alu Pipe Black 2m *lub równoważne | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Konsoleta | MA Lighting GrandMA 2 *lub równoważne | 2 | 2 | 2 |
| 18 |  | Łączność bezprzewodowa | 4 | 4 | 4 |

    - Rysunki na koncert w dniu 25.05

    - Rysunki na koncerty w dniach 26.05 i 28.05

- Harmonogram w podziale na lokalizacje

Harmonogram FESTIWAL MUZYKI FILMOWEJ 2022

ICE S1

2022-05-23, PONIEDZIAŁEK

12.00 – 17:00 	montaż oświetlenia - podwieszenia

13:00 – 20:00	montaż nagłośnienia (przy czym prace nad sceną do 17:00 maks)

14:00 – 20:00	montaż multimediów (projektor, system multimedialny – prace poza sceną)

17:00 – 20:00	montaż wykładziny

20:00 – 21:00	ustawienie sceny

20:00 – 24:00	montaż oświetlenia na scenie

2022-05-24, WTOREK

9:00 – 11:00	omikrofonowanie orkiestry

11:00 – 12:30	soundcheck

13:00 – 20:00	próby do koncertu Scoring4Polish: SKOLIMOWSKI

Po próbie 	Nocne programowanie oświetlenia

w ciągu dnia	montaż kamer i systemu realizacji wizji

2022-05-25, ŚRODA

w ciągu dnia 	próby

19:30 – 22:00	koncert Scoring4Polish: SKOLIMOWSKI

Po koncercie	rearanżacja sceny na dzień następny i omikrofonowanie

W nocy		Nocne programowanie

2022-05-26, CZWARTEK

w ciągu dnia 	soundcheck i próby

19:30 – 22:00	koncert Koncert dla Ukrainy // Da pacem Domine

Po koncercie	rearanżacja sceny na dzień następny i omikrofonowanie

2022-05-27, PIĄTEK

w ciągu dnia 	soundcheck i próby do koncertu  The Music of John Powell

20:00 – 22:00	koncert  The Music of John Powell

Po koncercie	rearanżacja sceny na dzień następny i omikrofonowanie

W nocy		Nocne programowanie

2022-05-28, SOBOTA

w ciągu dnia 	próby

19:30 – 22:00	koncert The Music of John Powell

22:00 – 24:00	ewentualny demontaż urządzeń oświetleniowych ze sceny

Po koncercie	rearanżacja sceny na dzień następny i omikrofonowanie

2022-05-29, NIEDZIELA

w ciągu dnia 	soundcheck i próby

18:00 – 20:00	koncert Jak wytresować Smoka

Po koncercie	początek demontażu

2022-05-30, PONIEDZIAŁEK

w ciągu dnia 	dalsze demontaże

Szczegółowy harmonogram oraz ewentualne zmiany w harmonogramie będą ustalane w trybie roboczym.